PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 3]

| Họ và tên | Nguyễn Phạm Vĩnh Thành | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-K25CNTT1 | Mã đề | 03 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De03.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành đưa đón | Theo dõi vị trí xe đưa đón qua GPS | US-01 | Là người dùng, tôi muốn theo dõi vị trí xe qua GPS để có thể theo dõi hành trình xe di chuyển |
| Quản lý đội xe | Quản lý xe, tài xế và phụ xe | US-02 | Là quản lý, tôi muốn hiển thị thông tin của xe, tài xế và phụ xe để đảm bảo nhân sự và theo dõi |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Quá nhiều yêu cầu trong 1 user story |
| Testable | “ để làm việc tốt hơn “ không đo được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống phân công chuyến đưa đón, theo dõi vị trí xe qua GPS để có thể đưa đón học sinh |
| US-X2 | Là phụ xe, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đúng giờ cho tôi để đảm bảo tôi được chấm công đầy đủ |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | must | Để người dùng tiện theo dõi |
| US-02 | must | Để quản lý được thông tin lái xe, phụ xe đang hoạt động |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Phụ xe A đã đăng nhập, phiếu chuyển đưa đón CD-003 được phân công cho phụ xe A | A mở phiếu chuyển đưa đón CD-003 | Hệ thống hiển thị trạng thái “ Nhận chuyến “, hiển thị GPS |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái “ Đã hủy “, không cho nhận chuyến |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | DoD | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là phạm vi riêng DoD là phạm vi chung

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 1 | Chỉ hiển thị xe trên GPS |
| US-02 | 3 | Chỉ hiển thị thông tin và trạng thái của xe, phụ xe và lái xe |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (18 + 22 + 30) / 3 = 20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 4 x 10 = 40 người-ngày Sprint4: 40 – 4 = 36 người-ngày (96%) SP cam kết: 20 x 96% = 19 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B6 tổng 19 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Phụ xe đăng nhập bằng OTP, nhận thông báo khi được phân công và xem chi tiết phiếu chuyến đưa đón, gửi tin nhắn và xem điểm đúng giờ. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện xem chi tiết phiếu | UI/UX | 2 |
| Viết API chi tiết phiếu đưa đón | Development | 4 |
| Viết và chạy test case, trạng thái đã nhận phiếu, đã hủy phiếu | testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 8 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đường thực tế 13,2 Đường lý tưởng 20 Chênh lệch 6,8 Kết luận: đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế từ ngày 0 đến ngày 2 vẫn giữ nguyên mức 22 SP. Rủi ro đội có thể bị chậm tiến độ dẫn đến bị dồn them nhiều task |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developers | Stakeholders | Scrum Master | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận, đưa yêu cầu vào Product Backlog như 1 hạng mục mới, đánh giá giá trị và ưu tiên cùng các hạng mục khác, không cam kết làm ngay tại buổi review